## PHU LỤC 1 NQ 88
Phụ lục 1
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI XÃ SƠN HÀ
Nguồn vốn: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
(Kèm theo Nghị quyết số: …./NQ-HĐND ngày …/…../2025 của Hội đồng nhân dân xã Sơn Hà)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục nhiệm vụ, dự án | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 xã Sơn Hà |  |  |  | Trong đó: | [9 empty] | Ghi chú
|  | Tổng vốn | Trong đó: |  |  | Tổng vốn | Di Lăng |  |  | Sơn Thượng |  |  | Sơn Bao
|  |  | NSTW | NSĐP bao gồm: |  |  | NSTW | NSĐP bao gồm: |  | NSTW | NSĐP bao gồm: |  | NSTW | NSĐP bao gồm:
|  |  |  | NST | NSH |  |  | NST | NSH |  | NST | NSH |  | NST | NSH
| TỔNG CỘNG | 31310.973 | 27040.077 | 2774.582 | 1496.314 | 31310.973 | 3735 | 373 | 188 | 11888 | 1190 | 596.5 | 11417.077 | 1211.582 | 711.814
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 6825.5 | 5933 | 594 | 298.5 | 6825.5 | 1801 | 180 | 90 | 1928 | 194 | 98.5 | 2204 | 220 | 110
II | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | 24301.473 | 20947.077 | 2164.582 | 1189.814 | 24301.473 | 1934 | 193 | 98 | 9800 | 980 | 490 | 9213.077 | 991.582 | 601.814
* | Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 24301.473 | 20947.077 | 2164.582 | 1189.814 | 24301.473 | 1934 | 193 | 98 | 9800 | 980 | 490 | 9213.077 | 991.582 | 601.814
III | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 184 | 160 | 16 | 8 | 184 | 0 |  |  | 160 | 16 | 8 | 0

## PHỤ LỤC 2 NQ88
Phụ lục 2
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (BAO GỒM KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024 VỀ TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI SANG NĂM 2025) THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI XÃ SƠN HÀ
Nguồn vốn: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
(Kèm theo Nghị quyết số: …./NQ-HĐND ngày …/…../2025 của Hội đồng nhân dân xã Sơn Hà)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục nhiệm vụ, dự án | Kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 về trước được phép kéo dài sang năm 2025) của xã Sơn Hà | [8 empty] | Trong đó: | [23 empty] | Ghi chú
[11 empty] | Di Lăng | [7 empty] | Sơn Thượng | [7 empty] | Sơn Bao
|  | Tổng vốn | Kế hoạch vốn năm 2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 về trước được phép kéo dài sang năm 2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 về trước được phép kéo dài sang năm 2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 về trước được phép kéo dài sang năm 2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 về trước được phép kéo dài sang năm 2025
|  |  | Tổng vốn | Trong đó: |  |  | Tổng vốn | Trong đó: |  |  | Tổng vốn | Trong đó: |  |  | Tổng vốn | Trong đó: |  |  | Tổng vốn | Trong đó: |  |  | Tổng vốn | Trong đó: |  |  | Tổng vốn | Trong đó: |  |  | Tổng vốn | Trong đó:
|  |  |  | NSTW | NSĐP bao gồm: |  |  | NSTW | NSĐP bao gồm: |  |  | NSTW | NSĐP bao gồm: |  |  | NSTW | NSĐP bao gồm: |  |  | NSTW | NSĐP bao gồm: |  |  | NSTW | NSĐP bao gồm: |  |  | NSTW | NSĐP bao gồm: |  |  | NSTW | NSĐP bao gồm:
[5 empty] | NST | NSH |  |  | NST | NSH |  |  | NST | NSH |  |  | NST | NSH |  |  | NST | NSH |  |  | NST | NSH |  |  | NST | NSH |  |  | NST | NSH
| TỔNG CỘNG | 9172.76 | 9169.861 | 7729.077 | 863.582 | 577.202 | 2.899 | 0 | 0 | 2.899 | 1470 | 1274 | 147 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3983.388 | 3402 | 341 | 240.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3716.473 | 3053.077 | 375.582 | 287.814 | 2.899 | 0 | 0 | 2.899
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 1592.5 | 1592.5 | 1382 | 139 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 640 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.5 | 502 | 51 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 240 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | 7577.372 | 7574.473 | 6347.077 | 724.582 | 502.814 | 2.899 | 0 | 0 | 2.899 | 734 | 634 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 2900 | 290 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440.473 | 2813.077 | 351.582 | 275.814 | 2.899 | 0 | 0 | 2.899
* | Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 7577.372 | 7574.473 | 6347.077 | 724.582 | 502.814 | 2.899 |  | 0 | 2.899 | 734 | 634 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 2900 | 290 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440.473 | 2813.077 | 351.582 | 275.814 | 2.899 | 0 | 0 | 2.899
III | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 2.888 | 2.888 | 0 | 0 | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.888 | 0 | 0 | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PHỤ LỤC 3 NQ 88
Phụ lục 3
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (BAO GỒM KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024 VỀ TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI SANG NĂM 2025) THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI CỦA XÃ SƠN HÀ
Nguồn vốn: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
(Kèm theo Nghị quyết số: …./NQ-HĐND ngày …/…../2025 của Hội đồng nhân dân xã Sơn Hà)
TT | Danh mục nhiệm vụ, dự án | Chủ đầu tư theo quyết định đầu tư/quyết định giao chủ đầu tư | Chủ đầu tư điều chỉnh | Dự kiến thời gian khởi công và hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Luỹ kế bố trí vốn đến năm 2024 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) | [7 empty] | Ghi chú
[18 empty] | Kế hoạch vốn năm 2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 về trước được phép kéo dài sang năm 2025
[5 empty] | Quyết định đầu tư | TMĐT | Trong đó: |  |  | Tổng vốn | Trong đó: |  |  | Tổng vốn | Trong đó: |  |  | Tổng vốn | Trong đó: |  |  | Tổng vốn | Trong đó:
[7 empty] | Ngân sách Trung ương | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện (*) |  | NSTW | NSĐP bao gồm: |  |  | NSTW | NSĐP bao gồm: |  |  | NSTW | NSĐP bao gồm: |  |  | NSTW | NSĐP bao gồm:
[12 empty] | NST | NSH |  |  | NST | NSH |  |  | NST | NSH |  |  | NST | NSH
| TỔNG CỘNG | [8 empty] | 31310.973 | 27040.077 | 2774.582 | 1496.314 | 21379.345 | 19311 | 1911 | 157.345 | 9169.861 | 7729.077 | 863.582 | 577.202 | 2.899 | 2.899 | 0 | 0
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | [8 empty] | 6825.5 | 5933 | 594 | 298.5 | 5128 | 4551 | 455 | 122 | 1592.5 | 1382 | 139 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung | [8 empty] | 2415 | 2100 | 210 | 105 | 2310 | 2100 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xây dựng mới hệ thống nước sinh hoạt tập trung Thôn Mang Nà (Mang K Rót) | UBND xã Sơn Bao | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2022-2024 | 151/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1725 | 1500 | 150 | 75 | 1725 | 1500 | 150 | 75 | 1650 | 1500 | 150 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | hết nv chi, chưa qt | SƠN BAO
| Nâng cấp HTCNSH Thôn Làng Vố, xã Sơn Thượng | UBND xã Sơn Thượng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2023 | 214c/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 | 690 | 600 | 60 | 30 | 690 | 600 | 60 | 30 | 660 | 600 | 60 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | SƠN THƯỢNG
| Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất | [8 empty] | 4410.5 | 3833 | 384 | 193.5 | 2818 | 2451 | 245 | 122 | 1592.5 | 1382 | 139 | 71.5 | 0
| Thị trấn Di Lăng | UBND Thị trấn Di Lăng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | [6 empty] | 2071 | 1801 | 180 | 90 | 1334 | 1161 | 116 | 57 | 736 | 640 | 64 | 32 |  |  |  |  | đặc thù |  | DI LĂNG
| Sơn Thượng | UBND xã Sơn Thượng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | [6 empty] | 1530.5 | 1328 | 134 | 68.5 | 951 | 826 | 83 | 42 | 580.5 | 502 | 51 | 27.5 |  |  |  |  | đặc thù |  | SƠN THƯỢNG
| Sơn Bao | UBND xã Sơn Bao | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | [6 empty] | 809 | 704 | 70 | 35 | 533 | 464 | 46 | 23 | 276 | 240 | 24 | 12 |  |  |  |  | đặc thù |  | SƠN BAO
II | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | [8 empty] | 24301.473 | 20947.077 | 2164.582 | 1189.814 | 16075.345 | 14600 | 1440 | 35.345 | 7574.473 | 6347.077 | 724.582 | 502.814 | 2.899 | 2.899 | 0 | 0
* | Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [8 empty] | 24301.473 | 20947.077 | 2164.582 | 1189.814 | 16075.345 | 14600 | 1440 | 35.345 | 7574.473 | 6347.077 | 724.582 | 502.814 | 2.899 | 2.899 | 0 | 0
| Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và MN | [8 empty] | 24301.473 | 20947.077 | 2164.582 | 1189.814 | 16075.345 | 14600 | 1440 | 35.345 | 7574.473 | 6347.077 | 724.582 | 502.814 | 2.899 | 2.899 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông thôn Mang Nà | UBND xã Sơn Bao | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2022 | 152/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 1100 | 1000 | 100 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | bố trí vốn năm 2022 900 NSTW, 90 NST; năm 2023 bố trí nst 10 | hết nv chi | SƠN BAO
2 | Nâng cấp đường giao thông thôn Nước Bao | UBND xã Sơn Bao | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2022 | 153/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 1100 | 1000 | 100 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | bố trí vốn năm 2022 900 NSTW, 90 NST; năm 2023 bố trí nst 10 | hết nv chi | SƠN BAO
3 | Đường BTXM đường Làng Vách - Làng Nưa | UBND xã Sơn Thượng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2022 | 151/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 1100 | 1000 | 100 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | SƠN THƯỢNG
4 | Đường BTXM ngã ba đường tỉnh lộ 623 - Nhà ông Đinh Thành Bích | UBND xã Sơn Thượng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2022 | 152/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 345 | 300 | 30 | 15 | 345 | 300 | 30 | 15 | 330 | 300 | 30 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | SƠN THƯỢNG
5 | Đường từ nhà ông Bít đi đến nhà ông Và Rin | UBND xã Sơn Thượng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2022 | 153/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 575 | 500 | 50 | 25 | 575 | 500 | 50 | 25 | 550 | 500 | 50 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | SƠN THƯỢNG
6 | Nâng cấp đường dây trạm biến áp Nước Nia | UBND Thị trấn Di Lăng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2022-2023 | 1180/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 | 1035 | 900 | 90 | 45 | 1035 | 900 | 90 | 45 | 1025.345 | 900 | 90 | 35.345 | 0 |  | 0 | [7 empty] | DI LĂNG
7 | Nâng cấp kênh thủy lợi đập Pa Rang | UBND xã Sơn Bao | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2023 | 185/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 1100 | 1000 | 100 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | giao vốn năm 2023 | hết nv chi | SƠN BAO
8 | Nâng cấp đường giao thông thôn Mang Nà (nối tiếp) | UBND xã Sơn Bao | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2023 | 186/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 1100 | 1000 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 2.899 | 2.899 |  |  | bố trí vốn năm 2022 800 NSTW, 80 NST; năm 2023 bố trí NSTW 200 NST 20 |  | SƠN BAO
9 | Nâng cấp đường giao thông thôn Nước Bao (Nối tiếp) | UBND xã Sơn Bao | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2023 | 187/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 1100 | 1000 | 100 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | đã quyết toán, còn thiếu vốn |  | SƠN BAO
10 | Đường BTXM xóm Gò Ri-Gò Hoạch | UBND xã Sơn Thượng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2023 | 214a/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 | 1035 | 900 | 90 | 45 | 1035 | 900 | 90 | 45 | 990 | 900 | 90 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | SƠN THƯỢNG
11 | Nâng cấp đập Suối Dầu | UBND xã Sơn Thượng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2023 | 214b/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 1100 | 1000 | 100 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | SƠN THƯỢNG
12 | Đường BTXM từ ngã ba Bờ Reo đi ngã ba xóm ông Méo | UBND xã Sơn Thượng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2023 | 215b/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | 690 | 600 | 60 | 30 | 690 | 600 | 60 | 30 | 660 | 600 | 60 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | SƠN THƯỢNG
13 | Đường BTXM từ tỉnh lộ 623 đi Tà Pa trên (nối tiếp) | UBND xã Sơn Thượng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2023 | 215a/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | 920 | 800 | 80 | 40 | 920 | 800 | 80 | 40 | 880 | 800 | 80 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | SƠN THƯỢNG
14 | Nâng cấp, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố Nước Nia | UBND Thị trấn Di Lăng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2024-2025 | 57/QĐ-UBND 13/3/2024 | 790 | 686 | 68 | 36 | 790 | 686 | 68 | 36 | 420 | 400 | 20 |  | 334 | 286 | 48 | [7 empty] | DI LĂNG
15 | Đường giao thông nông thôn Mang Nà - Nước Bao (nối tiếp) | UBND xã Sơn Bao | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2024 | 34/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 440 | 400 | 40 |  | 660 | 600 | 60 | [5 empty] | đã quyết toán, còn thiếu vốn 35,736tr |  | SƠN BAO
16 | Xây mới 01 phòng học điểm trường TH&THCS Pa Rang | UBND xã Sơn Bao | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2024 | 35/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 | 552 | 480 | 48 | 24 | 552 | 480 | 48 | 24 | 528 | 480 | 48 |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | đã quyết toán |  | SƠN BAO
17 | Đường giao thông xóm Mang Ka La thôn Mang Nà | UBND xã Sơn Bao | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2024 | 33/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 | 598 | 520 | 52 | 26 | 598 | 520 | 52 | 26 | 572 | 520 | 52 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | đã quyết toán, còn thiếu vốn 25,072tr |  | SƠN BAO
18 | Trường MN Sơn Thượng; Hạng mục: Xây dựng mới 01 phòng học tại điểm trường Bờ Reo | UBND xã Sơn Thượng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2024 | 21/QĐ-UBND 13/3/2024 | 1035 | 900 | 90 | 45 | 1035 | 900 | 90 | 45 | 880 | 800 | 80 |  | 155 | 100 | 10 | 45 | [6 empty] | SƠN THƯỢNG
19 | Đường BTXM từ Tà Hoăng đi Làng Trùm | UBND xã Sơn Thượng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2024 | 22/QĐ-UBND 13/3/2024 | 575 | 500 | 50 | 25 | 575 | 500 | 50 | 25 | 550 | 500 | 50 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | SƠN THƯỢNG
20 | Trường TH Sơn Thượng; Hạng mục: Xây dựng mới 01 phòng học tại điểm trường Làng Vố | UBND xã Sơn Thượng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2024 | 23/QĐ-UBND 13/3/2024 | 575 | 500 | 50 | 25 | 575 | 500 | 50 | 25 | 550 | 500 | 50 |  | 25 |  | 0 | 25 | [6 empty] | SƠN THƯỢNG
21 | Nâng cấp Đường BTXM vào KDC mới Nước Nia | UBND Thị trấn Di Lăng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2025 | 372/QĐ-UBND 30/12/2024 | 400 | 348 | 35 | 17 | 400 | 348 | 35 | 17 | 0 |  |  |  | 400 | 348 | 35 | 17 | [6 empty] | DI LĂNG
22 | Sưả chữa nâng cấp tuyến đường ĐH77 đi Làng Mùng (nối tiếp) | UBND xã Sơn Bao | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2025 | 76/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 1150 | 1000 | 100 | 50 | 0 |  |  |  | 1150 | 1000 | 100 | 50 |  |  |  |  | đang thi công |  | SƠN BAO
23 | Nâng cấp, sửa chữa trường Mầm non Hướng Dương | UBND xã Sơn Bao | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2025 | 156/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 | 920 | 800 | 80 | 40 | 920 | 800 | 80 | 40 | 0 |  |  |  | 920 | 800 | 80 | 40 |  |  |  |  | đang thi công |  | SƠN BAO
24 | Đường BTXM từ tỉnh lộ 623 đi đến nhà ông Chiến | UBND xã Sơn Thượng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2025 | 15a/QĐ-UBND ngày 05/3/2025 | 920 | 800 | 80 | 40 | 920 | 800 | 80 | 40 | 0 |  |  |  | 920 | 800 | 80 | 40 | [6 empty] | SƠN THƯỢNG
25 | Đường BTXM từ Tà Hoăng đi Làng Trang | UBND xã Sơn Thượng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2025 | 15/QĐ-UBND ngày 05/3/2025 | 1380 | 1200 | 120 | 60 | 1380 | 1200 | 120 | 60 | 0 |  |  |  | 1380 | 1200 | 120 | 60 | [6 empty] | SƠN THƯỢNG
26 | Đường BTXM từ Tà Hoăng đi Làng Trùm (nối tiếp) | UBND xã Sơn Thượng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2025 | 15b/QĐ-UBND ngày 05/3/2025 | 920 | 800 | 80 | 40 | 920 | 800 | 80 | 40 | 0 |  |  |  | 920 | 800 | 80 | 40 | [6 empty] | SƠN THƯỢNG
27 | Đường giao thông xóm Mang Dép thôn Nước Bao | UBND xã Sơn Bao | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2025 | 101/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 | 686.473 | 413.077 | 111.582 | 161.814 | 686.473 | 413.077 | 111.582 | 161.814 |  |  |  |  | 686.473 | 413.077 | 111.582 | 161.814 |  |  |  |  | đang hoàn thiện hồ sơ ban đầu |  | SƠN BAO
III | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  |  |  | 184 | 160 | 16 | 8 | 184 | 160 | 16 | 8 | 176 | 160 | 16 | 0 | 2.888 | 0 | 0 | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa nhà văn hóa thôn Tà Pa, xã Sơn Thượng | UBND xã Sơn Thượng | Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hà | 2023 | 215/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | 184 | 160 | 16 | 8 | 184 | 160 | 16 | 8 | 176 | 160 | 16 |  | 2.888 |  |  | 2.888 |  |  |  |  | 278/QĐ-UBND |  | sơn thượng

## PL8-Nguồn tăng thu 2022 (hidden)
Phụ lục 08
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023
Nguồn vốn: Nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách cấp tỉnh so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022
#REF!
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nội dung hỗ trợ/địa phương | Kế hoạch vốn đã giao tại Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 |  | Kế hoạch vốn điều chỉnh |  | Ghi chú
|  | Đầu mối giao kế hoạch/Chủ đầu tư | Ngân sách tỉnh đã giao năm 2023 | Đầu mối giao kế hoạch/Chủ đầu tư | Ngân sách tỉnh sau điều chỉnh
| TỔNG CỘNG |  | 2000 |  | 2000
1 | Hỗ trợ mục tiêu cho các xã thuộc Chương trình |  | 2000 |  | 2000
1.1 | Các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2022-2023 (10 xã) |  | 0 |  | 0
1.2 | Các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2024-2025 (15 xã) |  | 2000 |  | 2000
4 | Xã Sơn Thượng |  | 2000 | UBND xã Sơn Hà | 2000
* Ghi chú: Việc xác định Chủ đầu tư các dự án được thực hiện theo điểm c khoản 1 mục V của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

## Sheet1 (hidden)
SƠN BAO
STT | TÊN CTR | TMĐT |  |  |  | NĂM GIAO VỐN | QUYẾT ĐỊNH GIAO VỐN | Ghi chú
|  |  | nstw | nst | nsh
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung
| Xây dựng mới hệ thống nước sinh hoạt tập trung Thôn Mang Nà (Mang K Rót) | 1725 | 1500 | 150 | 75 | 2022 | 76/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 | chỉ mới bố trí ns trung ương và ns tỉnh (1500+150)
Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất
Sơn Bao
II | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc
* | Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và MN
1 | Nâng cấp đường giao thông thôn Mang Nà
2 | Nâng cấp đường giao thông thôn Nước Bao
7 | Nâng cấp kênh thủy lợi đập Pa Rang
8 | Nâng cấp đường giao thông thôn Mang Nà (nối tiếp)
9 | Nâng cấp đường giao thông thôn Nước Bao (Nối tiếp)
15 | Đường giao thông nông thôn Mang Nà - Nước Bao (nối tiếp)
16 | Xây mới 01 phòng học điểm trường TH&THCS Pa Rang
17 | Đường giao thông xóm Mang Ka La thôn Mang Nà
23 | Sưả chữa nâng cấp tuyến đường ĐH77 đi Làng Mùng (nối tiếp)
24 | Nâng cấp, sửa chữa trường Mầm non Hướng Dương
27 | Đường giao thông nông thôn Mang Nà - Nước Bao (nối tiếp)

## XÃ đối ứng btxm (hidden)
Đối ứng ngân sách xã thực hiện đề án hỗ trợ xi măng để xây dựng đường GTNT - miền núi
| Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025
UBND thị trấn Di Lăng
UBND xã Sơn Thượng |  | 59771400 | 77656069
UBND xã Sơn Bao |  |  | 310797727